План работы

для реализации проекта инновационной работы

МОУ СОШ № 7

«Создание центра методической работы учителей «Основ религиозных культур и светской этики»

на 2012 год

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Сроки выполнения этапа | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов и сроки их представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Определение круга образовательных учреждений для трансляции и возможной диссеминации опыта | январь | Сетевое взаимодействие с учреждениями образования (МОУ СОШ 16, 37), культуры, социальной сферы | Описание алгоритма сетевого взаимодействия |
| Организационный | Разработка единого плана работы КИП, методической работы с учетом целей инновации | Февраль – март | Установочный семинар для участников проекта. Инструктивно-методическое совещание по организации деятельности творческих групп по направлениям проекта | План работы |
| Информационный | Подготовить информационные материалы для участников КИП. | Январь – февраль | Создание презентации для проведения родительских собраний по теме: «Основы религиозной культуры и светской этики» | Презентация, рекомендации для проведения родительских собраний |
| Мотивационный | Выявить и проанализировать сопротивление, риски | Январь - март | Выявить уровень готовности образовательных учреждений к инновационной деятельности. Ознакомить педагогов с целями инновационной деятельности, с программой осуществления КИП. Опрос родителей по изучению определенного блока курса ОРКСЭ |  |
| Содержательный | Подготовка рекомендаций, методического пособия | Сентябрь | Осуждение с научным консультантом площадки, работниками ХК ИРО содержание публикации | Публикация |
|  | Подготовка выступления для слушателей курсов повышения квалификации | Сентябрь - декабрь | От 2 до 8 часов | Выступление на семинарах, выступлениях, мастер-классах и т.д. |
|  | Создание модели центра методической работы | Январь - декабрь | Формирование пакета нормативных документов и локальных актов, регулирующих деятельность центра методической работы: положение; программа деятельности; образцы договоров и так далее. | Методические рекомендации по организации деятельности центра. |
|  | Сбор и обработка материалов для размещения на сайте учреждений образования | Сентябрь |  |  |
| Материально-технический | Обеспечение учебниками курса ОРКСЭ | Май - август |  |  |